Sousedské slavnosti Zažít město jinak 2022

Zhodnocení projektu

Popis projektu

Sousedské slavnosti Zažít město jinak (ZMJ) oživily v sobotu 17. září ulice, náměstí, parky, dvorky a vnitrobloky ve všech pražských městských částech, k účasti se přidali i sousedé v dalších 55 městech po celé České republice. Přípravy a průběh celé akce se i tento ročník nesly v duchu sousedské pospolitosti a přátelské atmosféry.

Po dvou turbulentních letech slavnosti posloužily jako příjemná „vzpruha“ a podpora jak místním komunitám a podnikům, tak pražským kulturním institucím a všem návštěvníkům 120 pražských lokalit. I přes nepřízeň počasí v den konání akce se program odehrál jen s drobnými změnami a slavnosti nabídly bohatý kulturní program všem věkovým skupinám. Díky slavnostem tak byl opět prostor potkat se se sousedy a s přáteli.

Role spolku AutoMat a jeho organizačního týmu ZMJ byla více koordinátorská, obsahovala ale i pomoc při organizaci; šlo především o vyjednání potřebných povolení na příslušných městských částech, vyřizování záborové agendy, včetně přípravy DIO a dopravního značení, bez nichž by sousedské slavnosti nebylo možné uskutečnit. Další významnou službou organizátorům je poskytnutí kompletního propagačního servisu a komplexní propagace projektu (tištěná i elektronická média, videospot, radiospot atd.) a v případě potřeby poskytnutí konzultací a mentoringu ohledně produkce/programu.

Zažít město jinak a Praha 3

Na území MČ Praha 3 se v roce 2022 podařilo sousedskými akcemi v rámci ZMJ oživit celkem deset lokalit. Kromě již tradičních lokalit a stálých organizátorů se letos do projektu zapojili i subjekty zcela nové, například kulturní centrum Krenovka, kreativní hub TRUHLÁRNA nebo charitativní shopy PROGRESSIVE o. p.s. a COMEBACK. Opět se tedy potvrdil vzrůstající zájem aktivních jednotlivců a subjektů o zapojení do příprav a realizace sousedských slavností v místě, které je jim blízké. V roce 2020 se zapojilo 7 lokalit.

Lokality ZMJ 2022 na území MČ Praha 3:

- Atrium na Žižkově

- Biskupcova / Ambrožova

- Chelčického / Rokycanova

- Krenovka

- Pod Jarovem

- Roháčova

- Řehořova

- U Kněžské louky

- U Zásobní zahrady | ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ – Husitská

+ Doprovodný program

- Truhlárna

Programová skladba a samotná organizace v jednotlivých lokalitách byla opět v režii místních organizátorů, což umožňuje zohlednit specifika jednotlivých míst. Do příprav se v jednotlivých lokalitách zapojily desítky subjektů od jednotlivců po organizace. Spektrum aktivit, které jednotlivé lokality připravily, bylo opravdu široké (workshopy & dílny, hudba, gastro, procházky & projížďky, hry a sportovní aktivity pro děti, atd.) vše doplněné bohatým kulturním programem. Podstatná část programu byla věnována dětem, případně rodinám s dětmi, a seniorům. Sousedské slavnosti ZMJ jsou otevřené všem bez rozdílu, proto klademe velký důraz na to, aby veškerý program slavností byl pro návštěvníky zdarma, nesl se v duchu nízkoprahovosti, udržitelného rozvoje s důrazem na ekologii.

Toto je ústřední cíl projektu a v roce 2022 se ho podařilo naplnit i díky podpoře radnice MČ Praha 3 již po sedmnácté.

Zažít město jinak v číslech

Praha: 	120 lokalit ve všech pražských MČ
Česko: 	55 zapojených měst (v rámci toho 66 jednotlivých lokalit)

dopr. program: 	17 lokalit se speciálním programem

návštěvnost Praha:	49 000 hostů

návštěvnost regiony:	16 000 hostů

návštěvnost celkem:	65 000 hostů

CELKOVĚ SE LETOS ZAPOJILO BEZMÁLA  200 LOKALIT

27 nových lokalit v Praze v rámci hlavního programu (nových = účastnili se poprvé)

přes 2000 aktivně zapojených subjektů (jedinci, sdružení, spolky, NNO, živnostníci, instituce…)

přes 250 aktivně zapojených neziskových a příspěvkových organizací

Harmonogram realizace projektu leden 2022 – prosinec 2022

Leden-květen 2022 (raná fáze příprav)

- zhodnocení loňského projektu a strategické plánování

- výběr grafika a zahájení prací na vizuálu ZMJ 2022

- ročníkové téma „ Bez zábran“

- obnovení činnosti realizačního týmu ZMJ

- duben Otevřená výzva pro zapojení (web, Facebook, Radniční noviny jednotlivých MČ)

- komunikace s přihlášenými zájemci, výběr organizátorů

- publikování Manuálu pro organizátory ZMJ, důležité informační brožury, která provede zájemce celou problematikou příprav i s návody, jak řešit možné organizační, finanční a další otázky realizace slavnosti

- publikace a distribuce dalších propagačních materiálů, které v dané lokalitě usnadňují zapojení dalších subjektů do příprav slavnosti (leták pro sousedy, plakáty do obchodů/kaváren...)

- příprava a koordinace doprovodného programu – komunikace s kulturními institucemi

Červen - srpen 2022 (horká fáze příprav)

- Hlavní přípravné setkání místních organizátorů v Praze 8. 6. 2022 ve Veletržním paláci

- finální výběr míst konání jednotlivých slavností (posouzení realizovatelnosti, poznání konkrétních nových organizátorů a jejich očekávání, zkušeností)

- jednání s radnicemi

- nezbytné administrativní kroky k povolení záborů jednotlivých lokalit

- vyřízení záštit (žádosti na představitele MČ Praha 1 - Praha 10; většina městských částí vyhověla). Záštitu nad akcí převzal primátor hlavního města Prahy i starosta MČ Praha 3.

- Slavnosti ZMJ byly opět zařazeny do aktivit Magistrátu hl. m. Prahy v rámci Evropského týdne mobility

- finalizace kompletního vizuálu ročníku

- jednání s mediálními a dalšími partnery

Září 2022 (realizační fáze)

- individuální schůzky s místními organizátory, konzultace, mentoring (produkce a/nebo program)

- schůzky se zástupci městských částí (odbory dopravy, kulturní odbory apod.)

- realizace technického a administrativního zajištění akce – vyjednání záborů a výpůjček pozemků na jednotlivých městských částech, TSK

- příprava, tisk a distribuce kompletních propagačních materiálů: plakáty pro zapojení, plakáty a letáky pro jednotlivé lokality, pro celoplošnou propagaci byly vyjednány legální reklamní plakátovací plochy a CLV

- příprava, tisk a distribuce Programového katalogu ZMJ

- objednávka dopravního značení pro všechny pražské lokality

- 17. září 2022 konání Zažít město jinak

Lokality nabídly ve vzájemné spolupráci zapojených aktivních jedinců, spolků, neziskových organizací, živnostníků atd. bohatý program pro své sousedy, místní občany i pro návštěvníky z jiných městských částí.

Říjen - prosinec 2022

- závěrečná evaluace s místními organizátory (kvalitativní vyhodnocení offline, online dotazník)

- debriefing realizačního týmu ZMJ 2022

- plánování ročníku 2022; vyřizování grantové agendy

V Praze dne   20. 1. 2022

Barbora Hradečná
koordinátorka Zažít město jinak