Závěrečná zpráva o realizaci projektu

Eko-hraní v pražských lesích 2022

č. smlouvy: 2022/00215/OE-OD

Dotační fond MČ PRAHY

Program podpory: 2. Prázdninová činnost

Realizované aktivity

Obsahem projektu byla tvorba a realizace 4 cyklů pětidenního příměstského tábora pro děti ve věku 5-12 let (výjimkou byli sourozenci ve věku 4 let) ve čtyřech termínech letních prázdnin se zaměřením na ekologickou výchovu. Účelem projektu bylo nabídnout dětem z Prahy 3, kde kromě městských parků není mnoho možností vyžití v přírodě, smysluplně strávený čas v zeleni pražských lesoparků a lesů.

- Průběh realizace projektu:

- V období leden–srpen 2022 došlo k několika setkání pracovního týmu nad tvorbou a přípravou příměstských táborů:

- Byl vytvořen a graficky zpracován propagační letáček, zadán jeho tisk a zajištěna jeho distribuce a propagace – povinná příloha o publicitě

- Byla aktualizována stránka s informacemi o táboře na našich webových stránkách včetně on-line přihlašovacího formuláře

- Bylo vymyšleno a zpracováno technické zajištění tábora

- Smluvní podmínky a táborový řád

- Přihláška a online přihlašovací formulář

- Prohlášení zákonného zástupce dítěte (bezinfekčnost)

- Seznam věcí a harmonogram

- Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely činnosti organizace (GDPR)

Vše výše uvedené k nahlédnutí na https://www.ekocentrumkoniklec.cz/primestsky-tabor/

- Zajištění pitného režimu a svačin na celý den

- Zajištění obědů a jejich dovoz na místa konání tábora

- Bylo nakoupeno potřebné vybavení

- Byla zajištěna koordinace objednávek a komunikace s rodiči

- Byl vytvořen program včetně pomůcek

- Sestavení tras, harmonogramu každého dne, vytvoření herního programu, jednotlivých aktivit

- Tvorba „cestovatelského deníku“ – nepovinná příloha č. 1

- Tvorba diplomů – nepovinná příloha č. 2

Byl vytvořen ucelený pětidenní program zaměřený na environmentální výuku, který čerpal z našich dlouholetých zkušeností s realizací ekologických výukových programů pro děti, kterým se věnujeme již od roku 2002.

Byly nakoupeny pomůcky a vybavení potřebné k realizaci táborů, např. některé položky cestovní lékárničky (dezinfekce, obinadla apod.), papíry, pastelky, kelímkové lupy, entomologické pinzety a misky, nové piknikové deky a nádoby na jídlo, celta pro případ deště, dále samolepky jako bodovací systém a odměny pro děti na závěrečné vyhodnocení.

Z realizace táborů v předchozích letech (2017–2021) bylo využíváno plastové nádobí vhodné na konzumaci teplých obědů v přírodě (talíře a příbory), nádoby vhodné na přepravu teplých obědů, piknikové deky, které jsou z jedné strany nepromokavé (využíváme je k sezení při svačinách a obědech, děti na nich tráví polední klid) a jiné vybavení potřebné vzhledem k „putovnímu“ charakteru tábora.

- V červenci a srpnu 2022 došlo k realizaci 4 turnusů příměstského tábora Eko-hraní v pražských lesích:

- I. termín tábora: 18. – 22. 7. 2022 – zúčastnilo se 23 dětí ve věku 5-11 let

- II. termín tábora: 25. – 29. 7. 2022 – zúčastnilo se 18 dětí ve věku 5-11 let

- III. termín tábora: 1. – 5. 8. 2022 – zúčastnilo se 18 dětí ve věku 4-11 let

- IV. termín tábora: 22. – 26. 8. 2022 – zúčastnilo se 31 dětí ve věku 4-11 let

V prostorách naší organizace Ekocentrum Koniklec (Vlkova 34, Praha 3), které sloužily jako zázemí, probíhaly v 8:00 hodin ranní srazy dětí, předání od rodičů. Každý den jsme se pak s batůžky vydali do některé z lokalit pražských lesů za programem v přírodě. Zde kromě programu probíhaly i svačiny, obědy a polední klid na „piknikových“ dekách. Po skončení programu jsme se vrátili opět do prostor ekocentra, kde byly děti v 18:00 hodin předány rodičům.

Vedoucí přítomni na programu nosili vše potřebné v batozích: veškeré herní pomůcky (lovící síťky, kádinky, pinzety, klíče bezobratlých, dalekohledy apod.), piknikové deky, dostatečné množství vody, aby bylo možno dětem doplňovat lahve, které si nosily ve svých batůžkách, a zajistit tak pitný režim na celý den, lékárničku apod.

Teplé jídlo k obědu (a plastové talíře a příbory) bylo každý den vyzvednuto ve smluvené provozovně a dopraveno na předem domluvené místo oběda v dané lokalitě autem nebo MHD.

Program byl sestaven z aktivit, které máme za 20 let zkušeností s tvorbou a realizací ekologických výukových programů ověřené jako funkční, u dětí nejoblíbenější a s největším dopadem z hlediska stanovených environmentálních cílů.

Tyto aktivity byly sestaveny do uceleného programu v závislosti na vybraných lokalitách realizace tábora. Děti se na 5 dní staly členy expedice a v rámci programu bádaly v přírodě, zkoumaly drobné živočichy, rostliny, pozorovaly ptáky apod. Vše si zaznamenávaly do „Cestovatelských deníků“ a byly odměňovány motivačními body (samolepkami). Poslední den tábora byl vyhlášen vítěz s největším počtem bodů za dílčí aktivitu v rámci expedice. U každého dítěte byla tedy vyzdvihnuta jeho nejlepší schopnost či znalost.

Navštívili jsme tyto lokality:

Divoká Šárka, přírodní park Hostivař – Záběhlice, výlet do Nižboru, přírodní památka Housle v Lysolajích, Ďáblický háj, Chuchelský háj

Zúčastnilo se mnoho dětí, které s námi absolvovaly tábor již v předchozích letech. Program byl jiný než v předchozích turnusech, ale základní model, dopoledne zaměřené na environmentální výuku, odpoledne pak spíše na pohybové aktivity, byl zachován. V posledním turnusu jsme děti rozdělili na dvě skupiny podle věku. Dopolední environmentálně zaměřený program byl rozdělen a přizpůsoben věku a od společného oběda a zapisování do cestovatelských deníčků měly skupiny již program spojený, zaměřený na pohybové hry. Úměrně množství dětí jsme samozřejmě zajistili i odpovídající počet lektorů, na dopolední program byli s každou skupinou 2 lektoři, na odpolední spojený program pak lektoři tři.

Každý den ve všech turnusech jsme po obědě měli polední klid, během kterého jsme četli z knížky a následně si děti zapisovaly a kreslily do svých cestovatelských deníčků zážitky a objevy.

Věříme, že dlouhodobější ucelený program (5 dnů) formou zábavných her měl větší dopad na rozvoj znalostí a dovedností, případně i postojů dětí v oblasti životního prostředí a jeho ochrany, že došlo k rozvoji vzdělání v řadě environmentálních témat a posílení jejich vztahu k přírodě. Tento předpoklad si ověřujeme u dětí, které se našich příměstských táborů účastní opakovaně (některé děti s námi byly již 4 ročníky táborů) a na kterých je vidět rozvoj znalostí, dovedností i vztahu k přírodě. V programu tábora jsme aplikovali moderní metody a formy výuky s důrazem na pobyt v přírodě, přímý kontakt s přírodninami a smyslové vnímání, ale i badatelsky orientovanou výuku, experimentování, simulační a rolové hry.

Celkem se letošních příměstských táborů zúčastnilo 90 dětí ve věku 4-11 let, z toho 27 dětí s bydlištěm v MČ Praha 3, což je 30 % účastníků. Na programu byli v každé skupině přítomni vždy minimálně 2 dospělí: vedoucí tábora s dlouholetou zkušeností práce s dětmi a kurzem zdravotníka a kvalifikovaní lektoři ekologické výchovy, kteří absolvovali vzdělávací seminář zaměřený na práci lektorů EVVO a kteří se postarali o obsahovou část. Osvědčení lektorů tvoří nepovinnou přílohu č. 3.

- V období září–prosinec 2022 byl za účelem vyhodnocení a získání zpětné vazby k průběhu tábora vytvořen dotazník a rozeslán rodičům zúčastněných dětí. Rodiče i děti byli s táborem velice spokojeni a dle dotazníků se většina z nich rádi zúčastní i příštího ročníku tábora a budou jej doporučovat svým známým. Reference od rodičů i dětí jsou k vidění na výše uvedených webových stránkách naší organizace.

V tomto období byly také zpracovány fotografie ze všech turnusů, nahrány na server a rodičům dětí každého z turnusů byly odeslány přístupové údaje ke stažení. Některé z nich jsou součástí této zprávy.

- Pracovní tým

- xxx – přes 20 let zkušeností s vedením environmentálně zaměřené výchovy dětí: lektorka ekologických výukových programů pro MŠ a ZŠ od září 2011, vedoucí projektu „Ekologické výukové programy“ v Ekocentru Koniklec od roku 2012. Absolventka seminářů a školeních zaměřených na environmentální témata, vzdělávání a práci s dětmi, např. "Seminář pro lektory ekologických výukových programů", "Pozoruj a jednej: Jak na permakulturu s dětmi", "Lesní mysl – osobní rozvoj v přírodě", "Komunikace a motivace v kontextu Teorie typů" nebo "Zdravotník zotavovacích akcí". Koordinátorka akcí pro veřejnost se zaměřením na ekologické aktivity pro děti a mládež, od roku 2016 koordinátorka ekologicky zaměřených příměstských táborů Eko-hraní v pražských lesích pro děti ve věku 5-12 let pořádaných v pražských přírodních lokalitách. Koordinátorka pilotních projektů Voda, my a Praha a projektu Klima je prima zaměřeného na téma adaptace měst na změnu klimatu. V letech 2006-2011 vedoucí a zdravotník na anglických letních táborech pořádaných Jazykovou školou ETC. V letech 2004-2005 realizátorka environmentálně vzdělávacího projektu v Agentuře Koniklec, o. s., 5 let výuka anglického jazyka v 1.-3. třídě ZŠ Jeseniova, Praha 3. V letech 1997-2002 vedoucí Oddílu mladých ochránců přírody Koniklec, 2002-2004 hlavní vedoucí a zdravotník Oddílu mladých ochránců přírody Koniklec.

Činnost v rámci týmu: manažerka projektu, komunikace s donátorem, příjemci a realizátory projektu, psaní závěrečné zprávy, administrace projektu, PR, dílčích projektových částí, zajištění a řízení lektorů, tvorba nabídkových letáků a jejich distribuce, personální záležitosti, tvorba programu, na všech turnusech účast jako hlavní vedoucí tábora, zdravotník a fotograf

- xxx - absolventka seminářů pro lektory ekologických výukových programů podpořených v rámci sítě SEV Pavučina (12/2017 – „Seminář pro začínající lektory“, 09/2019 – „Environmentální provoz domácností a institucí“, 11/2019 – „Jak postavit dobrý ekoprogram“), absolventka dalších seminářů: „Adaptace sídel na změnu klimatu“ (02/2019), „Pozoruj a jednej – praktický přístup k environmentální výchově“ (04/2019), „Vzdělávání inspirované permakulturou“ (10/2019), lektorka ekologických výukových programů v Ekocentru Koniklec od září 2017, lektorka

seminářů pro dospělou veřejnost (11/2017), lektorka adaptačních výukových programů (od 11/2017), lektorka projektu Mikroklima v okolí školy a Veřejný prostor (od 09/2018), koordinátorka akcí pro veřejnost (od 01/2018), koordinátorka projektu Ekoporadnypraha.cz (od 01/2018), koordinátorka projektu Adaptopolis a autor pravidel stejnojmenné hry (2018), koordinátorka projektu Reedice her (2019), koordinátorka Krajské konference EVVO pro firmy a veřejný sektor 2018 a 10. konference o ekovýchově v Praze 2019, lektorka příměstských táborů v Praze (2018, 2019). Metodik projektu „Vzdělávání inspirované permakulturou“ (pro CEGV Cassiopeia České Budějovice).

Činnost v rámci týmu: lektorka environmentálně zaměřeného i volnočasového programu, tvorba programu, zdravotník

- xxx – lektorka ekologických výukových programů pro MŠ a 1. třídu ZŠ, 32 let praxe s vedením dětského oddílu, absolventka Kurzu pro hlavní vedoucí dětských letních táborů MŠMT s 20letou praxí

Činnost v rámci týmu: lektorka environmentálně zaměřeného i volnočasového programu

- xxx – lektorka ekologických výukových programů pro MŠ a 1. stupeň ZŠ, koordinátorka projektu Shrab klíněnky jírovcové na P3, absolventka bakalářského oboru Systematická biologie a ekologie na OSU v Ostravě, bakalářského a magisterského oboru Ochrana zvířat a welfare na VFU v Brně a kurzu pro lektory ekologických výukových programů, několikaletá zkušenost s pořádáním a výukou zoologických seminářů vedených v MŠ, ZŠ, SŠ a zoologických zahradách

Činnost v rámci týmu: lektorka environmentálně zaměřeného programu

- xxx – lektorka ekologických výukových programů pro 1. a 2. stupeň ZŠ, absolventka bakalářského oboru Ochrana a tvorba životního prostředí na UPOL, půlroční stáž v britském chráněném území Cotswolds jako ekoložka + tvorba a vedení kurzů a lekcí pro veřejnost, několikaleté zkušenosti s EVP v ekocentru Sluňákov a Ekocentru Koniklec

Činnost v rámci týmu: lektorka environmentálně zaměřeného programu

- xxx – absolventka bakalářského oboru Aplikovaná ekologie na ČZU v Praze, studium inženýrského oboru Ochrana přírody na ČZU v Praze, od února 2022 lektorka ekologických výukových programů Ekocentra Koniklec

Činnost v rámci týmu: lektorka environmentálně zaměřeného programu

- xxx – studium magisterského oboru Regionální a environmentální správa na ČZU v Praze, absolventka bakalářského oboru Aplikovaná ekologie na FŽP ČZU v Praze, zkušenosti s vedením dětských letních táborů, od listopadu 2021 lektorka ekologických výukových programů Ekocentra Koniklec

Činnost v rámci týmu: lektorka environmentálně zaměřeného programu

- xxx – předsedkyně organizace od roku 2013

Činnost v rámci týmu: kontrola průběhu projektu – obsahové i finanční části, zajištění plnění smluvních závazků, dohled nad členy řešitelského týmu

- xxx – absolventka oboru Účetnictví a finanční řízení podniku, Vysoká škola ekonomická, od roku 2013 činná v Ekocentru Koniklec, od roku 2015 působí ve funkci hospodářky organizace

Činnost v rámci týmu: finanční dozor nad projektem, vyúčtování, dovoz obědů

- Publicita donátora

Na webových stránkách naší organizace byla vytvořena stránka s veškerými informacemi o táboře: https://www.ekocentrumkoniklec.cz/primestsky-tabor/

Tábor byl propagován také na facebooku naší organizace.

Byl vytvořen a graficky zpracován propagační letáček s logem MČ Praha 3 (povinná příloha o publicitě), zadán jeho tisk a zajištěna jeho distribuce a propagace:

- Umístěn ke stažení na webových stránkách a facebooku organizace

- Propagován na akcích pro veřejnost

- Inzerován na těchto serverech:

- http://ekolist.cz/cz/cz/kalendar-akci/pridat-akci

- https://www.peknyden.cz/

- http://www.taboreni.cz/

- http://www.borovice.cz/detske-tabory/

- https://detske-tabory.info/

- https://www.cesketabory.cz/

- Rozeslán mailem rodičům dětí, které se příměstského tábora zúčastnily v letech 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021 a splňovaly věkové rozmezí i pro letošní rok

- Rozeslán mailem do MŠ a ZŠ na Praze 3 dle naší aktuální databáze získané během let spolupráce v rámci ekologické výchov

V Praze dne 31. 1. 2023