Sousedské slavnosti Zažít město jinak 2021

Zhodnocení projektu

Popis projektu

Sousedské slavnosti Zažít město jinak (ZMJ) oživily v sobotu 18. září ulice, náměstí a dvorky ve všech pražských městských částech, k účasti se přidali i sousedé v dalších 45 městech po celé České republice. Přípravy a průběh celé akce se i tento ročník nesly v duchu pandemické nejistoty, nicméně příznivá situace v letních měsících a zkušenosti z minulého ročníku dovolily uspořádat ZMJ bez větších omezení.

Rozhodnutí akci uspořádat bylo učiněno po konzultacích s pražskou hygienickou stanicí a organizátory v jednotlivých lokalitách. Dle vyjádření organizátorů nebyl nikde problém s dodržováním aktuálních opatření, nezaznamenali jsme ani jakékoliv problémy s komunitním přenosem onemocnění covid-19 v souvislosti se ZMJ. Na rozdíl od minulého ročníku také nedošlo k odstoupení většího počtu lokalit z důvodu pandemie. Jak organizátoři, tak především návštěvníci vyjadřovali radost z toho, že konání nebylo odloženo a že se díky sousedským slavnostem bylo možné setkat se sousedy a s přáteli obecně – za relativně vhodných pandemických podmínek, venku a bez rizika vysoké návštěvnosti na omezeném prostoru a především s vidinou nadcházející dlouhé a komplikované zimní sezóny. Program byl samozřejmě opět přizpůsoben aktuální situaci a byla vydána závazná doporučení jak pro jednotlivé organizátory, tak pro návštěvníky. Akce posloužila jako „vzpruha“ a podpora jak místním komunitám a podnikům, tak pražským kulturním institucím a všem návštěvníkům bezmála sta pražských lokalit.

Role spolku AutoMat a jeho organizačního týmu ZMJ byla zejména pomoc při organizaci; šlo především o vyjednání potřebných povolení na příslušných městských částech, včetně přípravy DIO a dopravního značení, bez nichž by sousedské slavnosti nebylo možné uskutečnit. Další významnou službou organizátorům je poskytnutí kompletního propagačního servisu (tištěná i elektronická média, videospot, radiospot atd.) a v případě potřeby konzultační a organizační podpory a mentoringu.

Zažít město jinak a Praha 3

Na území MČ Praha 3 se v roce 2021 podařilo sousedskými akcemi v rámci ZMJ oživit 9 lokalit, další tři lokality se zúčastnily v rámci doprovodného programu. Opět se tedy potvrdil vzrůstající zájem aktivních jednotlivců a subjektů o zapojení do příprav a realizace sousedských slavností v místě, které je jim blízké. V roce 2020 se zapojilo 7 lokalit.

Lokality ZMJ 2021 na území MČ Praha 3:

- Ambrožova-Biskupcova
místní organizátor: Aeroškola (Společnost pro podporu a rozvoj kina Aero z.s.)

- Atrium na Žižkově, ulice Čajkovského
místní organizátor: Za Trojku, p. o.

- Jeseniova (nově)
místní organizátor: Rodinné a kulturní centrum Nová Trojka

- KC Vozovna, ulice Za Žižkovskou vozovnou
místní organizátor: Za Trojku, p. o.

- Lucemburská, Náměstí Jiřího z Poděbrad
místní organizátor: Never Enough store

- Pod Jarovem
místní organizátor: Život na Žižkově

- Roháčova (nově)
místní organizátor: restaurace U Rohatejch

- Řehořova ulice
místní organizátor: Prostor39

- Vinohradská, Náměstí Jiřího z Poděbrad
místní organizátor: Kro Kitchen s.r.o.

Doprovodný program na Praze 3:

- Čajkovského
organizátoři: Papundekl Architekti + Maškrtnica; výroba modelů, kurzy pečení

- Kostnické náměstí
organizátor: divadlo Ponec; site-specific divadelní představení, pohybové workshopy

- Vlkova
organizátor: Pracovna; loutkové divadlo, bazárek, koncert

Programová skladba a samotná organizace v jednotlivých lokalitách byla opět v režii místních organizátorů, což umožňuje zohlednit specifika jednotlivých míst. Do příprav se v jednotlivých lokalitách zapojily desítky subjektů od jednotlivců po organizace. Spektrum aktivit, které jednotlivé lokality připravily, bylo opravdu široké (workshopy & dílny, hudba, gastro, procházky & projížďky ad.) vše doplněné bohatým kulturním programem. Podstatná část programu byla věnována dětem, případně rodinám s dětmi. Sousedské slavnosti ZMJ jsou otevřené všem bez rozdílu, proto klademe velký důraz na to, aby veškerý kulturní program byl pro návštěvníky zdarma.

Kromě samotného programu je ale také důležitá proměna jednotlivých míst konání – lokalit – a to, aby se alespoň pro tento den lokality staly prostorem pro společná setkání, seznámení se s lidmi, institucemi a podniky z okolí, aby všechna místa v ten den ožila sousedskými, společenskými aktivitami. To je ústřední cíl projektu a v roce 2021 se ho podařilo naplnit i díky podpoře radnice MČ Praha 3 již po šestnácté.

Zažít město jinak v číslech

Praha: 	92 lokalit ve všech pražských MČ
Česko: 	46 zapojených měst

dopr. program: 	26 lokalit se speciálním programem

návštěvnost Praha:	50 700 hostů

návštěvnost ČR:	13 800 hostů

návštěvnost celkem:	64 500 hostů

33 nových lokalit v Praze v rámci hlavního programu (nových = účastnili se poprvé)

přes 1100 aktivně zapojených subjektů (jedinci, sdružení, spolky, NNO, živnostníci, instituce…)

přes 250 aktivně zapojených neziskových a příspěvkových organizací

Harmonogram realizace projektu leden 2021 – prosinec 2021

Leden-květen 2021 (raná fáze příprav)

- zhodnocení loňského projektu a strategické plánování

- výběr grafika a zahájení prací na vizuálu ZMJ 2021

- ročníkové téma „Návod k sestavení“

- obnovení činnosti realizačního týmu ZMJ

- duben Otevřená výzva pro zapojení (web, Facebook, Radniční noviny jednotlivých MČ)

- komunikace s přihlášenými zájemci, výběr organizátorů

- publikování Manuálu pro organizátory ZMJ, důležité informační brožury, která provede zájemce celou problematikou příprav i s návody, jak řešit možné organizační, finanční a další otázky realizace slavnosti

- publikace a distribuce dalších propagačních materiálů, které v dané lokalitě usnadňují zapojení dalších subjektů do příprav slavnosti (leták pro sousedy, plakáty do obchodů/kaváren...)

- příprava a koordinace doprovodného programu – komunikace s kulturními institucemi

Červen - červenec 2021 (horká fáze příprav)

- Hlavní přípravné setkání místních organizátorů v Praze 17. 6. 2021 v prostoru Atrium Žižkov.

- finální výběr míst konání jednotlivých slavností (posouzení realizovatelnosti, poznání konkrétních nových organizátorů a jejich očekávání, zkušeností)

- jednání s radnicemi

- nezbytné administrativní kroky k povolení záborů jednotlivých lokalit

- vyřízení záštit (žádosti na představitele MČ Praha 1 - Praha 10; většina městských částí vyhověla). Záštitu nad akcí převzal primátor hlavního města Prahy i starosta MČ Praha 3.

- Slavnosti ZMJ byly opět zařazeny do aktivit Magistrátu hl. m. Prahy v rámci Evropského týdne mobility; lokalita Mariánské náměstí ve spolupráci s Městskou knihovnou.

- finalizace kompletního vizuálu ročníku

- jednání s mediálními a dalšími partnery

Červenec - září 2021 (realizační fáze)

- individuální schůzky s místními organizátory, konzultace, mentoring (produkce a/nebo program)

- schůzky se zástupci městských částí (odbory dopravy, kulturní odbory apod.)

- realizace technického a administrativního zajištění akce – vyjednání záborů a výpůjček pozemků na jednotlivých městských částech, TSK

- příprava, tisk a distribuce kompletních propagačních materiálů: plakáty pro zapojení, plakáty a letáky pro jednotlivé lokality, pro celoplošnou propagaci byly vyjednány legální reklamní plakátovací plochy a CLV

- komunikace s hygienickou stanicí, PČR a jednotlivými organizátory lokalit ohledně COVID opatření

- příprava, tisk a distribuce Programového katalogu ZMJ

- objednávka dopravního značení pro všechny pražské lokality

- 18. září 2021 konání Zažít město jinak

Lokality nabídly ve vzájemné spolupráci zapojených aktivních jedinců, spolků, neziskových organizací, živnostníků atd. bohatý program pro své sousedy, místní občany i pro návštěvníky z jiných městských částí.

Program celého dne čítal více než 1100 položek v téměř sto lokalitách hlavního programu a v dalších 25 lokalitách programu doprovodného.

Říjen - prosinec 2021

- závěrečná evaluace s místními organizátory (kvalitativní vyhodnocení offline, online dotazník)

- debrífing realizačního týmu ZMJ 2021

- plánování ročníku 2022; vyřizování grantové agendy

Publicita projektu

Téma sousedských slavností Zažít město jinak se dostalo do rádií, do TV i do tisku a online. Na iVysílání ČT se vysílala videopozvánka, upoutávka na ZMJ běžela i v kinech sítě Aerofilms, v Kině Pilotů a v kině Lucerna.

Novými mediálními partnery se stala letní kina Klubovna, Spirála a Kinského zahrada. Spoty ZMJ zde běžely celé léto a vzhledem k malé návštěvnosti klasických kin (v souvislosti s pandemií i letním obdobím obecně) se jednalo o spolupráci velmi výhodnou – letní kina pokles návštěvnosti dle provozovatelů nezaznamenala.

Rozhlasový spot byl k slyšení na Radiu 1, na Radiu Wave a nově i u partnerského Radia DAB Praha. Rozhovory jsme poskytli mj. Radiu 1, Radiu DAB Praha a pořadu OnAir Radia Wave. Návštěvníky na akci pozvali i naši partneři Goout a Citybee jak na svých webech, tak na sociálních sítích. Pozvánky vyšly v radničních novinách mnoha MČ včetně Prahy 3.  Během ZMJ natáčela svou reportáž ČT (pořad Z metropole) i TV Nova (pořad Víkend).

Všechny materiály (letáky, plakáty, plakáty DP, programový katalog, City Light ad.) byly doplněny logem MČ Praha 3, informace o podpoře a záštitách byla uvedena i na webu ZMJ v rubrice Partneři.

homepage: www.zazitmestojinak.cz

sociální sítě: www.facebook.com/zazitmestojinak; www.instagram.com/zazitmestojinak

Počty zmínek "Zažít město jinak" od ledna do října 2021, monitoring médií Anopress:

- Tištěná celostátní média: 38

- Tištěná regionální média: 130

- Časopisy: 22

- Internetová zpravodajství: 152

- Další webové stránky: 216

- TV a rozhlas: 15

V Praze dne   25. 1. 2022

Tomáš Fridrich
koordinátor Zažít město jinak