Monitorovací zpráva k vyúčtování grantu

dle smlouvy 2021/00138/OŠ

Zpráva o realizaci služby: Sociálně terapeutické dílny – Centrum MARTIN

- změny v poskytování služby, ke kterým došlo oproti původnímu záměru plánovanému v žádosti o dotaci

  - Služba sociálně terapeutické dílny byla v roce 2021 poskytována v kvalitě a rozsahu činností odpovídající žádosti o dotaci.

- Kolik klientů bylo do služby přímo zapojeno

  - Během roku 2021 bylo do služby zapojeno celkem 35 uživatelů – 24 mužů a 11 žen.

    - V žádosti pro rok 2021 bylo předpokládáno, že bude podpořeno 20 klientů.

    - Oproti předpokladu došlo tedy ke spolupráci s vyšším počtem uživatelů než bylo plánováno

    - Původním předpokladem byla účast 3 obyvatel MČ Prahy 3, což byl odhad dle skutečnosti minulých let. Ve skutečnosti byl v roce 2021 tento odhad naplněn a skutečně využili naši službu 3 obyvatelé MČ Praha 3.

- Kvalitativní zhodnocení služby

  - Služba sociálně terapeutické dílny měla v roce 2021 vytyčeny tyto cíle:

- Podporovat uživatele služby při uplatňování jejich práv a oprávněných zájmů. Konkrétně předávání uživatelům informací o jejich právech, posílení orientace v právním systému, posílení schopností v sebeobhajování, pomoc a podpora při vyřizování osobních dokladů, doprovody na úřady a pomoc s vyřizováním sociálních dávek, důchodů a jednání s věřiteli.

- V tomto cíli byli všichni uživatelé podporováni v co nejsamostatnějším přehledu v pracovně-právních vztazích v případě zaměstnání v kavárně.

- Podporovat samostatnost, aktivitu a nezávislost uživatelů služby.

- Tento cíl prochází dlouhodobě všemi službami Centra Martin. Hlavním principem je eliminace závislosti uživatele na poskytované službě.

- Dokladem plnění je formulace jednotlivých cílů a kroků k jejich plnění stanovených uživatelem a klíčovým pracovníkem v individuálním plánu, kde je kladen důraz na maximální míru zapojení uživatele do plnění cílů s přihlédnutím k jeho schopnostem.

- Vést uživatele k samostatnému navazování a udržování kontaktů se společenským prostředím.

- Každý z uživatelů služby sociálně terapeutické dílny Café Martin je v pravidelném kontaktu se zákazníky kaváren. Proto podpora adekvátní komunikace a orientace ve společenském prostředí je součástí každého nácviku práce v kavárně. Způsob nácviku se samozřejmě odvíjí od individuálních schopností a dovedností každého uživatele.

- Zlepšit pracovní návyky, kompetence, zručnost a další dovednosti uživatelů služby i jejich orientaci na trhu práce tak, aby pro ně bylo snazší získat a udržet si zaměstnání.

- Z charakteru služby sociálně terapeutické dílny vyplývá, že tento cíl tvoří stěžejní zakázku všech uživatelů služby. V rámci hodnocení individuálních plánů byl u každého z uživatelů zaznamenán posun v dovednostech nutných k práci zaměstnance kavárny.

- Poskytnout pomoc a podporu uživatelům služby při řešení náročných životních situací.

- Tento cíl souvisí nedílně s nastavením individuálního plánu každého z uživatelů služeb. Jeho kvantitativní hodnocení je vzhledem k různorodosti náročných situací nemožné. K nejčastěji řešeným náročným situacím v průběhu roku ovšem patřilo zvládání vlastního zdravotního stavu, a to především v podobě řešení následků akutního stavu záchvatovitého onemocnění v průběhu nácviku v kavárně, či podpora uživatele v ohodnocení schopnosti či neschopnosti tréninku vzhledem k aktuálnímu zdravotnímu stavu. Všechna tato řešení jsou zaznamenána v knize mimořádných situací při poskytování služby.

- Individuálně přizpůsobovat rozsah i obsah aktivit služby na základě potřeb a přání jejích uživatelů.

- Tento cíl byl zcela naplněn s jeho plnění je dokladováno existencí a způsobem formulace individuálních plánů každého z uživatelů služby.

- Zároveň byl tento cíl naplněn též reakcí a přizpůsobením činností na pandemii korona viru.

- Způsob hodnocení úspěšnosti služby (jakým způsobem, v jakých intervalech a na základě jakých kritérií je hodnocena úspěšnost, kvalita a kvantita poskytované služby)

  - Služba sociálně terapeutické díly je v organizaci hodnocena 3 základními ukazateli:

    - Naplnění kapacity – základním hodnoceným kritériem je zájem o službu, který monitorujeme naplněnou kapacitou služby, která činí 12 uživatelů v jednom okamžiku. Této hodnoty bylo v průběhu roku 2021 průběžně plně dosahováno. Výjimku tvořila pouze období, kdy byl na uvolněné místo ve službě osloven a přijat nový uchazeč a po dobu, kdy s ním byla projednávána smlouva a pravidla služby, tak nebyl ještě uživatelem služby, ale byl po tuto dobu veden ještě jako zájemce o službu.

    - Plnění kroků a cílů individuálních plánů uživatelů – Po uplynutí platnosti každého individuálního plánu uživatele bylo s uživatelem sestaveno hodnocení tohoto plánu formou jeho revize. Uživatel spolu s klíčovým pracovníkem slovně zhodnotil míru naplnění svého cíle a případně potřebu v jeho plnění dále pokračovat. Individuální plány byly sestavovány na období 3 měsíců.

    - Získávání zpětné vazby od uživatelů – Při hodnocení individuálního plánu vždy klíčový pracovník hovořil s uživatelem o jeho spokojenost s poskytovanou službou a ptal se na náměty ke zlepšení. Názory uživatele vždy zaznamenal do zápisu z dané konzultace.

- Je plánováno realizování služby i v příštím roce? Pokud ano, jsou pro příští rok plánovány změny?

    - Ano; Pro rok 2022 nejsou plánovány žádné zásadní změny služby.

Publicita

O podpoře realizace projektu z grantu MČ byla veřejnost informována prostřednictvím plakátu s logem MČ vyvěšeného ve všech prostorách realizace projektu.