Závěrečná zpráva o realizaci projektu

Název příjemce: Meziměsto

Název projektu: Pro čumění – edukační program a workshopy v Atriu na Žižkově

Smlouva číslo: 2022/00308/OE-OD

Výše dotace: 100 000 Kč

- Průběh realizace projektu

Projekt splnil plánovaný záměr. Jedná se o interaktivní expozici, která návštěvníky bere do zákulisí umělecké tvorby, odpovídá na otázky, které si roky pokládali (nebo je na ně vůbec nenapadlo se zeptat), a představuje díla významných českých a slovenských umělců současnosti. Na rozdíl od mnohých jiných výstav se můžete k uměleckým dílům přiblížit, pustit se s nimi do řeči a stát se součástí expozice. Výstava baví i děti a doplňují ji výtvarné workshopy, setkání a debaty s umělci či lektory a popularizátory výtvarného umění. Kurátorem výstavního projektu, který vznikl ve spolupráci se Slovenskou národní galerií, je Fuczik. Expozice vychází ze stejnojmenné publikace, za níž stojí mezinárodní vzdělávací platforma Máš umělecké střevo?

Původní termín výstavního projektu byl určen na 10. 2. až srpen 2022. Výstava byla však nakonec zahájena 20. 4. důsledkem doznívající pandemie covid-19 a protipandemických opatření. Pro velký zájem ze strany návštěvníků jsme se ji posléze rozhodli prodloužit do 30. 10. 2022.

Na výstavě byla k vidění díla těchto předních českých umělců: xxx

Součástí výstavy byly také doprovodné programy pro různé skupiny obyvatelstva a všechny věkové kategorie.

Celková návštěvnost: 1 852 lidí

Počet účastníků edukačních a doprovodných programů: 761 (primární předmět této grantové žádosti)

Lektorských programů pro školy proběhlo celkem 37, dále pak 10 nelektorovaných školních návštěv (paní učitelna si prošla výstavu sama s dětmi). Zúčastnilo se jich 761 žáků z 19 různých škol. Ve vedení programů se střídaly dvě lektorky, a to xxx a xxx. Koncepci a metodické vedení edukačních programů měli na starosti xxx a xxx.

- Cílové skupiny

Projekt je učen jak široké veřejnosti, tak zájemcům o současné výtvarné umění a studentům uměleckých škol, především však dětem (a rodičům), kteří mají chuť a odvahu poznávat současné výtvarné umění.

- Přínos projektu pro cílovou skupinu

Domníváme se, že galerie svým zaměřením na dětského návštěvníka přináší oboru skutečně kvalitní program pro specifickou cílovou skupinu, který byl v Praze tolik potřeba a je v tomto jedinečná.

- Přínos pro obor

Autorem nové výstavní koncepce galerijního prostoru Atrium na Žižkově je zkušený kurátor xxx. Galerie Atrium je relativně malý výstavní prostor nacházející se na pražském Žižkově kousek od Žižkovské věže. Snahou autorů nové výstavní koncepce je přilákat do galerie větší počet návštěvníků, nabízet zajímavá témata, která překračují běžný umělecký rámec a zaměřují se na výrazné aktuální společenské problémy. K tomu využívají interaktivní, komunikativní a vizuálně atraktivní přístup, díky kterému jsou tato témata srozumitelná širší veřejnosti a všem sociálním a věkovým skupinám. Máme za to, že toto se nám v roce 2022 více než povedlo. Projekt zavedl návštěvníky do zákulisí umělecké tvorby, odpovídal na otázky, které si roky pokládali (nebo je na ně vůbec nenapadlo se zeptat), a představil díla významných českých a slovenských umělců současnosti.